11.04.2022.

Projekts “Kvalitatīvas un profilam atbilstošas veselības aprūpes infrastruktūras pieejamības uzlabošana SIA “Tukuma slimnīca””. Ministru kabineta 2018.gada 23.janvāra noteikumu Nr.56  „Noteikumi par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru" projektu iesniegumu atlases trešo kārtu”, Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvo aktu par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadību un Sadarbības iestādes 2018.gada 14.septembra lēmuma Nr.39-2-60/11716 un 2018.gada 12.decembra lēmuma Nr.39-2-60/15055 par projekta iesnieguma “Kvalitatīvas un profilam atbilstošas veselības aprūpes infrastruktūras pieejamības uzlabošana SIA “Tukuma slimnīca”” apstiprināšanu, līguma Nr. 9.3.2.0/18/I/020, ietvaros.

Projektā plānotās aktivitātes

Projekta ietvaros plānotie līgumi:

- Būvprojekta izstrāde pārbūves un atjaunošanas darbiem un autoruzraudzības nodrošināšana pārbūves un atjaunošanas darbu laikā;

- Pārbūves un atjaunošanas darbi;

- Būvuzraudzība pārbūves un atjaunošanas darbiem;

- Rentgena un fibrogastroskopijas iekārtas iegāde.

Projektā paveiktās aktivitātes

- 17.03.2022. remontdarbi noslēgušies.

Izpildīti: Būvdarbu līgums SIA “TELMS” par kopējo summu 613 349,50 euro ar PVN, Projektēšanas un autoruzraudzības līgums par kopējo summu  47 311,00 euro ar PVN, Būvuzraudzības līgums par 10 769,00 euro ar PVN.

- 14.01.2022. remontdarbi Raudas ielā 12 un projektā kopumā tuvojas noslēgumam.

- 18.10.2021 Raudas ielā 12b ēkas nodošana ekspluatācijā.

- 19.07.2021. Uzsākti remonta darbi Raudas ielā 12.

- 14.04.2021 Raudas ielā 8 ēkas nodošana ekspluatācijā.

- 23.02.2021 Uzsākti remonta darbi Raudas ielā 12b.

- 30.10.2020 noslēgts līgums pamatojoties uz iepirkumu TS 2020/10/ERAF fibrogastroskopijas iekārtas iegāde.

- 14.08.2020 noslēgts līgums ar SIA “TELMS” pamatojoties uz iepirkumu TS 2020/1/ERAF par ēku Tukuma slimnīcas Poliklīnikas Raudas iela 8, Ķirurģijas Raudas iela 12, Bērnu nodaļas Raudas iela 12B pārbūve. Uzsākti būvdarbi.

- 23.07.2020. noslēgts līgums ar SIA “3D SOLUTIONS” pamatojoties uz iepirkumu TS 2020/3/ERAF par pārbūves darbu būvuzraudzību ēkās – Poliklīnika Raudas iela 8, Ķirurģija Raudas iela 12, Bērnu nodaļa Raudas iela 12B.

- 06.04.2020. uzsākts Būvuzraudzības iepirkums TS 2020/3/ERAF.

- 05.02.2020. uzsākts iepirkums Atklāts konkurss “TUKUMA SLIMNĪCAS POLIKLĪNIKAS RAUDAS IELA 8, ĶIRURĢIJAS ĒKAS RAUDAS IELA 12, BĒRNU NODAĻAS RAUDAS IELA 12B PĀRBŪVE ", identifikācijas Nr.  TS 2020/1/ERAF.

- 23.01.2020. SIA “Būvdizains” Reģ. Nr. 40103233177 izstrādāts un apstiprināts būvprojekts pārbūves darbiem Tukuma slimnīcas poliklīnika Raudas iela 8, ķirurģijas ēka Raudas iela 12, bērnu nodaļa Raudas iela 12b.

- 04.12.2019. noslēgts līgums ar “Arbor Medical Korporācija” Reģ. Nr. 40003547099 par Stacionārās radiogrāfijas iekārtas  piegādi un uzstādīšanu (EUR 140 481,00 ar PVN). Notiek līguma izpilde.

- 01.04.2019. noslēgts līgums ar SIA “Būvdizains” Reģ. Nr. 40103233177 par Būvprojekta izstrāde pārbūves un atjaunošanas darbiem un autoruzraudzības nodrošināšana pārbūves un atjaunošanas darbu laikā (EUR 47 311,00 ar PVN).

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir uzlabot kvalitatīvu veselības pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru SIA “Tukuma slimnīca”

Projekta īstenošanas laiks

42 mēneši – no 2019.gada 01.janvāra līdz 2022.gada 30.jūnijam.

Projekta izmaksas

Kopējās projekta izmaksa plānotas EUR 815 676,95, tajā skaitā:

Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējums EUR 655 052,50;

Valsts budžeta līdzekļi EUR 69 358,50;

Privātais attiecināmais finansējums EUR 46 239,00;

Privātais neattiecināmais finansējums EUR 45 026,95.